Пояснительная записка

о реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Акселерация»

за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. по направлению **«Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | План, кол-во (ед.) | Факт – нар-м итогом , кол-во (ед.) |
| 1 | Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе: |  |  |
| 1.3 | Центром народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (всего) | 76 | 230 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в том числе |  |  |
| 2.3 | Центра народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (уникальные) | 106 | Всего уникальных 215, из них:  **СМСП 107**,  самозанятых 8, физлиц 95, иные организации 4 |

**Участники поддержки** – субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, занятые в сфере народных художественных промыслов, а также мастера и ремесленники (физические лица, занимающиеся народными художественными промыслами или планирующие заниматься предпринимательской деятельностью).

**Цели** оказания поддержки по направлению народные художественные промыслы в Республике Алтай:

* содействие развитию малого и среднего предпринимательства в области народных художественных промыслов (НХП) Республики Алтай;
* сохранение и развитие национальных традиций через народно-художественные промыслы;
* популяризация народных художественных промыслов среди населения Республики Алтай, вовлечение населения в предпринимательскую деятельность по народным художественным промыслам;
* обеспечение участия мастеров и ремесленников Республики Алтай в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и межрегионального уровней;
* развитие и популяризация народных художественных промыслов, через проведение сезонных, событийных мероприятий в Республике Алтай;
* формирование имиджа Республики Алтай как привлекательного для бизнеса региона.

На финансирование Центра «Мой бизнес» в 2020 году в Республике Алтай по направлению Центр народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма (далее – ЦНХП) из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации была направлена субсидия в размере - **4750, тысяч рублей (ФБ -** 4702,5 тысяч рублей, РБ - 47,5 тысяч рублей)**,** в октябре 2020 года экономия средств по итогам проведения аукционов была передвинута, по направлению ЦНХП субсидия **составила 4 369,49999 тысяч рублей.**

Реализация на территории Республики Алтай национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», регионального проекта «Акселерация» по направлению ЦНХП в 2020 году согласно смете «Мой бизнес» (далее смета), предусматривает:

**I. Участие СМСП Республики Алтай в выставочно-ярмарочных мероприятиях.**  Согласно пункту 3*.4* сметы *«Обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных площадках, конгрессно-выставочных мероприятиях с целью продвижения товаров (работ, услуг)»,* организованы и проведены:

1. XXIV международная выставка – продажа «Формула рукоделия Москва. Осень 2020» с 3 по 6 сентября 2020 года. Количество СМСП: очное участие 4 СМСП, заочное участие (представлена продукция) 4 СМСП. Контракт «Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, занятых в сфере изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел, в XXIV международной выставке – продаже «Формула рукоделия Москва. Осень 2020» №0177200000920002099 от 14 августа 2020 года исполнен на сумму 497,5 тысяч рублей.

2. Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» с 21 по 25 октября 2020 года. Количество СМСП: очное участие 4 СМСП, заочное участие (представлена продукция) 7 СМСП. Контракт «Оказание услуг по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, занятых в сфере изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел, в Фестивале мастеров «Иван-да-Марья» в г. Екатеринбурге» № 0177200000920002100 от 14 августа 2020 года исполнен на сумму 267,0 тысяч рублей.

3. XXIX Выставка- ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка. Сезон 2020 – 2021» перенесена на март 2021 года по причине ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. Количество СМСП, подавших заявки: очное участие 5 СМСП, заочное участие (представлена продукция) 5 СМСП. Контракт «Оказание услуг по организации участия мастеров и ремесленников НХП, субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай в XXIX Выставке- ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка. Сезон 2020 – 2021» № 0177200000920004496 от 11 января 2020 года на сумму 490,0 тысяч рублей будет исполнен в первом квартале 2021 года.

Общее количество СМСП, принявших участие во 3-х выставочно-ярмарочныхмероприятиях – 29 единиц.

**II.** **Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров**. Согласно *п.3.6.* сметы «*Проведение обучающих тренингов, семинаров с целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства»,* организованы и проведены 10 практикоориентированных разноуровневых обучающих семинаров по направлению художественных промыслов, в которых приняли участие:

- художественная обработка кости и рога – 24 человека, из них 8 СМСП;

- художественная обработка камня – 30 человек, из них 8 СМСП;

- шорно – седельные и другие изделия из кожи – 28 человек, из них 8 СМСП;

- художественная обработка металла – 27 человек, из них 8 СМСП;

- ручное ткачество – 26 человек, из них 8 СМСП;

- алтайские головные уборы – 34 человека, из них 8 СМСП;

- художественная обработка дерева и других растительных материалов – 23 человека, из них 8 СМСП;

- изготовление ювелирных изделий – 29 человек, из них 8 СМСП;

- производство керамических изделий – 2 человек, из них 8 СМСП;

- производство изделий из войлока, куклы в национальных костюмах – 35 человек, из них 8 СМСП.

Контракт «Оказание услуг по организации и проведению цикла практикоориентированных разноуровневых обучающих семинаров и мастер – классов по направлению художественных промыслов» №0177200000920002722 от 13 октября 2020 года исполнен на сумму 1 050,0 тысяч рублей.

Общее количество участников семинаров – 281 слушатель, из них 80 СМСП

**III. Участие СМСП в выставочно – ярмарочных мероприятиях регионального значения.** Согласно пункту *4* сметы *«Иные расходы»,* организованы и проведены:

1. Республиканская выставка мастеров и ремесленников Республики Алтай в рамках II этапа диады мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия алтайского народа – Гастрофеста «Мать Земля Алтай», посвящённого Году памяти и славы в Российской Федерации, 150-летию со дня рождения Григория Ивановича Чорос – Гуркина и 95–летию со дня рождения Алексея Григорьевича Калкина в режиме онлайн трансляции. Количество СМСП: 8 единиц, самозанятых 7 единиц. Контракт прямой исполнен на сумму 100,0 тысяч рублей.

2. Запланированные мероприятия: фестиваль мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020», республиканская выставка в рамках II этапа диады мероприятий по сохранению и развитию культурного наследия алтайского народа – Гастрофеста «Мать Земля Алтай», посвящённой Году памяти и славы в Российской Федерации, 150-летию со дня рождения Григория Ивановича Чорос – Гуркина и 95–летию со дня рождения Алексея Григорьевича Калкина были отменены по причине ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Общее количество участников, принявших участие в региональных выставочно-ярмарочныхмероприятиях – 15 единиц, из них 8 СМСП, 7 самозанятых.

**III. Популяризация народных художественных промыслов среди населения Республики Алтай,** **продвижение продукции мастеров и ремесленников.** В связи с отменой мероприятий регионального значения по причине ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в пункт *4* сметы *«Иные расходы»* были внесены изменения: «Изготовление каталога изделий народных художественных промыслов Республики Алтай с использованием логотипа «Мой бизнес». Количество мастеров и ремесленников, подавших заявки: 103 единиц, из них 30 СМСП. Контракт «Оказание услуг по изданию каталога изделий народных художественных промыслов Республики Алтай с использованием логотипа «Мой бизнес» № 0177200000920004500от 11 января 2020 года на сумму 600,0 тысяч рублей будет исполнен в первом квартале 2021 года.

Общее количество участников – 103 единицы, из них 30 СМСП

**IV. Содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках.** Согласно пункту 3*.5* сметы *«*Содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных торговых площадках*»,* продукция трех субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов на территории Республики Алтай, размещена на международной торговой электронной площадке Etsy.com. – площадке, специализирующейся на продаже изделий ручной работы, сувенирах, одежде, украшениях и прочих хэндмейд-товарах. Контракт «Оказание услуг по содействию в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов, ремесленничества, экологического и сельского туризма, на электронной торговой площадке с привлечением сервисного партнера» № 0177200000920002233 от 27 августа 2020 года на сумму 145,0 тысяч рублей исполнен в 2020 году на сумму 82,858 33 тысячи рублей, оплата на сумму 62,5 будет произведена в первом квартале 2021 года по итогам исполнения контракта.

Общее количество участников – 3 СМСП.

**V. Поставка и установка эксклюзивных мобильных выставочных экспозиционных аилов.** В связи с отменой мероприятий регионального значения по причине ограничительных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в пункт 1 сметы *«Приобретение основных средств»* были внесены изменения. Контракт «Поставка и сборка эксклюзивных мобильных выставочных экспозиционных аилов «под ключ», стилизованных под традиционное жилище алтайцев с использованием фирменного стиля Мой бизнес» № 0177200000920004738 от 11 января 2020 года на сумму 1209,99999 тысяч рублей будет исполнен в первом квартале 2021 года.

Ключевые показатели эффективности достигнуты. Объем кассовых выплат за 2020 год составил 1 997,35833 тысяч рублей. Остатки бюджетных ассигнований на 11 января 2020 года составили 2372, 14167:

- 10,0 тысяч рублей - экономия по итогам проведенного открытого аукциона на оказание услуг по организации участия мастеров и ремесленников НХП, субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай в XXIX Выставке- ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка. Сезон 2020 – 2021»,

- 2 362,14167 тысяч рублей - исполнение мероприятий в первом квартале 2021 года.