- Контракт № 0177200000920002612

на оказание услуг по организации и проведению фестиваля мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020»

- г. Горно-Алтайск                                                        	                                                                       «06» октября 2020 года

Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Мызина Айдара Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Потапова Максима Александровича, действующего на основании Устава, с другой «Стороны», в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Исполнителя путем проведения электронного аукциона, протокол от «25» сентября 2020 года № 0177200000920002612-0, заключили настоящий Контракт на следующих условиях:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению фестиваля мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Контрактом.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в строгом соответствии с условиями настоящего контракта и приложениями к настоящему контракту являющимися не объемлемой частью контракта.

1.3. ИКЗ 202041116812004110100101550018299244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.).

2.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена устанавливается в Российских рублях и включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг включая расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов (в том числе НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.4. Источник финансирования – республиканский бюджет.

2.5. Оплата производится единовременным платежом за фактически оказанные услуги путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в настоящем Контракте, на основании надлежаще оформленных документов: счет-фактуры, Акта приемки оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки оказанных услуг.

2.6. Услуги считаются оплаченными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может быть увеличен или уменьшен предусмотренный Контрактом объем Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

3. МЕСТО, СРОКИ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Место оказания услуг: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Национальный Драматический театр им.П.В.Кучияк.

3.2. Исполнитель оказывает услуги в строгом соответствии с условиями настоящего контракта и приложениями к контракту являющимися его неотъемлемой частью.

3.3. Исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответствует контракту.

3.4. Услуги должны оказываться специалистами Исполнителя, или с привлечением третьих лиц.

3.5. Исполнитель несет перед заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем.

3.6. В рамках оказания услуг, что не оговорено в техническом задании, Исполнитель осуществляет все мероприятия своими силами и за свой счет.

3.7. Исполнитель оказывает услуги, обеспечивая их необходимым количеством материалов, изделиями за счет собственных средств. Все товары, материалы, изделия должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.8. Документальное подтверждение оказание услуг предоставляется согласно технического задания.

3.9. Результаты оказания услуг предоставляются вместе пакетом документов, предусмотренных в пункте 2.5. контракта.

3.10. Срок оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги с момента заключения контракта по 31 декабря 2020 года включительно. Плановый период проведения мероприятия: с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года, продолжительность - 1 день, время проведения (часы работы выставки – продажи) - с 9.00 до 17.00.

3.11. В случае невозможности исполнить контракт в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта в соответствии с пунктом 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1.  Сдача надлежаще оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством РФ и оформляются актом приемки оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами.

4.2. Приёмка оказанных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания услуг и предоставления отчетных документов, и оформляется актом приемки оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

4.3. Место сдачи-приемки оказанных услуг: Российская Федерация, 649006, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица Комсомольская, 9.

4.4. В случае выявления несоответствия оказанных услуг условиям настоящего контракта, Заказчик направляет мотивированные возражения в срок, указанный в пункте 4.2. контракта.

4.5. Исполнитель обязан незамедлительно устранить выявленные недостатки.

4.6. Заказчик вправе не принимать и не оплачивать услуги, не соответствующие заявленным требованиям.

4.7. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.8. Услуги считаются оказанными после подписания Акта приемки оказанных услуг заказчиком.

- 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

- 5.1. Под конфиденциальной информацией для целей настоящего контракта понимается любая информация, передаваемая любой из Сторон другой Стороне в процессе реализации настоящего контракта, за исключением сведений, опубликованных в средствах массовой информации по инициативе Заказчика.

- 5.2. Стороны обязуются, если иное не предусмотрено законодательством РФ:

- а) не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам конфиденциальной информации без получения предварительного письменного согласия другой Стороны;

- б) предпринимать все меры и использовать все законные средства для защиты конфиденциальной информации и предотвращения ее несанкционированного раскрытия.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Исполнитель обязан:

6.1.1. Обеспечить надлежащим образом своевременное оказание услуг по организации и проведению фестиваля мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020» согласно условиям настоящего контракта.

6.1.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

6.1.3. Гарантировать качество оказания услуг. Обеспечивать соответствие услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

6.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг, за свой счет.

6.1.5. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество услуг или создать условия, в которых невозможно оказать услуги в установленный контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) дней после приостановления оказания услуг.

6.1.6. В течение 1 (одного) дня информировать Заказчика о невозможности оказать услуги надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные контрактом сроки.

6.1.7. Оказать Услуги в полном объеме.

6.1.8. Оформить надлежащим образом в соответствии с условиями контракта всю отчетную документацию.

6.1.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.

6.2. Исполнитель вправе:

6.2.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с настоящим контрактом.

6.2.2. Запрашивать у Заказчика в письменной форме разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках контракта.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить приемку услуг и провести экспертизу для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренного контрактом, в части его соответствия условиям контракта.

6.3.2. Производить оплату оказанных услуг в размере, сроки и порядке, предусмотренных настоящим контрактом.

6.4. Заказчик вправе:

6.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.4.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных п. 2.5 контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

6.4.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

6.4.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками, проверять ход и качество оказываемых услуг.

6.4.5. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что начало их к сроку, установленным настоящим Контрактом, становится явно невозможным.

6.4.6. Требовать у Исполнителя соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий контракта по вине Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком  обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком   обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.6.  За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.7.   Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8.  Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9.  Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.10. Начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

- 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.2. Исполнение контракта   может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется в соответствии с требованиями Федерального Закона № 44-ФЗ Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального Закона № 44-ФЗ. В случае если Исполнителем   выбран способ обеспечения исполнения обязательств по контракту в виде банковской гарантии Исполнитель в случае отзыва у банка-гаранта лицензии на осуществление банковских операций обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Срок для предоставления нового обеспечения — не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком о возникновении такой необходимости.
8.3. Размер обеспечения исполнения контракта составляет пять процентов цены контракта что составляет:

20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена услуги снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, от цены контракта, по которой заключается контракт, или информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя в соответствии со статьей 37 Федерального Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

8.4. В ходе исполнения настоящего Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное пропорционально стоимости исполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

8.5. Для обеспечения исполнения контракта Исполнитель перечисляет Заказчику денежные средства по следующим реквизитам:

Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"

ОГРН 1140411000839

ИНН 0411168120 / КПП 041101001

р/сч 40601810550041065001

Отделение - НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск БИК 048405001

л/с 20776Щ40930 в УФК по Республике Алтай

КБК 00000000000000000510

Назначение платежа: Обеспечение контракта №_______

В случае, если Исполнитель не исполнит в срок и в полном объеме обязательства, данная сумма поступает в собственность Заказчика.

8.6. В случае непредставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения настоящего Контракта, такой Исполнитель считается уклонившимся от заключения контракта.

8.7. Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту.

8.8. Заказчик вправе удержать частично или полностью начисленную сумму неустойки из средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта. Заказчик удерживает начисленную сумму неустойки из средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта после истечения срока требования об уплате неустойки, направленного Исполнителю, если такое требование Исполнителем не было удовлетворено. В случае частичного удержания суммы из средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, остальная часть подлежит возврату в срок, установленный настоящим Контрактом. В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, Заказчик вправе направить в банк, выдавшего банковскую гарантию, требование об оплате неустойки за просрочку исполнения контракта либо ненадлежащего исполнения контракта Исполнителем. Такое право Заказчика должно отражено в банковской гарантии.

8.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Исполнителю по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, которые возникли после заключения настоящего контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуг либо расторгнуть настоящий контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего контракта, путем переговоров.

10.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в установленном законом судебном порядке по месту нахождения заказчика.

10.3. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным для сторон. Претензия составляется в письменной форме.

10.4. В случае не достижения взаимного согласия все споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Алтай.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Срок действия Контракта устанавливается со дня заключения и до 31.12.2020 г. или до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. Дата начала исполнения контракта: с момента заключения контракта. Дата окончания исполнения контракта: 31.12.2020 г.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в соответствии со статьей 95 Федерального Закона от 05.04.2013 г. №44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью контракта.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.3. Настоящий Контракт составлен в электронном виде и подписан усиленной электронной подписью Сторонами.

12.4. К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Техническое задание;

Приложение № 3 – Акт приемки оказанных услуг;

Приложение № 4 – Регистрационная форма участников;

Приложение № 5 – Анкета участника мероприятия;

Приложение № 6 – Соглашение об оказании информационно-консультационных услуг;

Приложение № 7 – Согласие на обработку персональных данных.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» Юридический адрес: 649006, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 9. Тел. 8 (38822) 4-72-41, 6-21-84 ОГРН 1140411000839 ИНН 0411168120/ КПП 041101001 р/сч 40601810550041065001 в Отделение - НБ Республика Алтай г. Горно-Алтайск БИК 048405001 УФК по Республике Алтай (ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай", л/с 21776Щ40930) | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» ОГРН:1122225002657 ИНН/КПП: 2225128606/222501001 Юридический адрес: 656021, г. Барнаул, ул. Кутузова, д.16Б, кв. 19. Почтовый адрес: 656049, г. Барнаул, а/я 3473 т. (385-2) 250-385 ОКВЭД: 59.14 ОКПО: 38744312 ОКТМО 01701000001 Р/счет: 40702810692320000810 ПАО «АК БАРС» БАНК К/с: 30101810000000000805 БИК: 049205805 Email: brn@vscreen.ru |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение №1

к  контракту №  0177200000920002612

от  «06» октября 2020 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по организации и проведению фестиваля мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020» | Условная единица | 1 | 400000,00 | 400000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 400 000,00 |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение №2

к  контракту №  0177200000920002612

от  «06» октября 2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по организации и проведению фестиваля мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020»

I. Общие сведения

1.1. Исполнитель осуществляет организацию участия мастеров, ремесленников, субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай (далее - СМСП), занятых в сфере изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел (далее - НХП), в фестивале мастеров и ремесленников Республики Алтай «Зимняя сказка Горного Алтая 2020» (далее - мероприятие).

1.2. Концепция мероприятия:

Целью проведения мероприятия является:

- продвижение, расширение рынка сбыта продукции, изделий мастеров и ремесленников в сфере НХП через обеспечение условий участия в выставочно – ярмарочных мероприятиях, конкурсах, мастер – классах.

Задачи оказания услуг:

- содействовать развитию малого и среднего предпринимательства в сфере НХП Республики Алтай;

- поддерживать мастеров, ремесленников, СМСП Республики Алтай в рамках производства, продвижения и реализации изделий НХП;

-  повышать лояльность целевой аудитории к товарам и услугам НХП, мотивировать покупателей к выбору и покупке натуральных изделий ручной работы;

- оценить конкурентоспособность, спрос и предложение на товары и услуги НХП;

- представить, позиционировать разнообразие видов НХП, национальные особенности товаров НХП в Республике Алтай;

- привлечь туристов, гостей города, население Республики Алтай к событийному мероприятию по продвижению продукции мастеров и ремесленников;

- привлечь внимание к сохранению и развитию традиционной народной культуры, поиску новых форм продвижения и реализации продукции НХП;

В рамках проведения мероприятия необходимо организовать:

- выставочно-торговую экспозицию с оборудованием торговых мест для реализации продукции мастеров, ремесленников, СМСП, занятых в сфере НХП;

- торжественное открытие мероприятия;

- торжественное закрытие мероприятия;

- концертно-развлекательную программу с презентациями участников, розыгрышами, конкурсами;

- профессиональную фото и видео съемку;

- конкурс среди участников по 5 (пяти) номинациям;

- награждение победителей и призеров конкурсов подарочными сертификатами, участников мероприятия сертификатами участника;

- проведение мастер классов;

- информационно -консультационные услуги.

1.3. Место оказания услуг: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Национальный Драматический театр им.П.В.Кучияк.

1.4. Срок оказания услуг: Исполнитель оказывает услуги с момента заключения контракта по 31 декабря 2020 года включительно. Плановый период проведения мероприятия: с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2020 года, продолжительность -  1 (один) день, время проведения (часы работы выставки – продажи) - с 9.00 до 17.00. В случае невозможности исполнить контракт в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта в соответствии с пунктом 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1.5. Исполнитель осуществляет монтаж (за день проведения мероприятия, в день проведения мероприятия до начала работы выставки – продажи до 8.00) и демонтаж (в день проведения мероприятия после официального закрытия, после 17.00) выставочной площади в месте проведения мероприятия собственными силами и средствами.

II. Формирование состава и набор участников

2.1. Заказчик направляет Исполнителю список потенциальных участников мероприятия не позднее 20 (двадцати) календарных дней до даты проведения мероприятия.

2.2. В рамках оказания услуг Исполнитель должен:

2.2.1. осуществить мониторинг потребностей не менее 50 (пятидесяти) и не более 70 (семидесяти) мастеров, ремесленников, СМСП НХП Республики Алтай, в том числе не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) участников мероприятия должны являться СМСП, занятых в сфере НХП, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Республики Алтай, для участия в мероприятии;

2.2.2 обеспечить формирование общего окончательного списка участников мероприятия, подтвердивших своё участие, который представляется Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения мероприятия.

2.3 Количество участников: не менее 50 (пятидесяти) и не более 70 (семидесяти) участников, в том числе не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) СМСП Республики Алтай,  занятых в сфере НХП, отвечающие требованиям ст. 4, п. 3 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России на официальном сайте https://ofd.nalog.ru/, а также заполнивших анкету-заявление и прошедших регистрацию в ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай». Исполнитель оказывает помощь в заполнении анкеты-заявления заявленным участникам мероприятия, а также Соглашения об оказании информационно-консультационной услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Форма анкеты-заявления и Соглашения предоставляется Заказчиком Исполнителю.

III. Организационные мероприятия.

В рамках заключенного Контракта Исполнитель должен оказать следующие услуги:

3.1. Организовать проведение деловой, концертно-развлекательной программы:

3.1.1. Исполнитель за 20 (тридцать) календарных дней до дня проведения мероприятия предоставляет Заказчику:

- на бумажном носителе и в электронном виде (в формате Word) сценарный план, сценарий проведения мероприятия. Сценарный план по содержанию должен соответствовать целям и задачам мероприятия, содержать выраженный праздничный компонент, быть профессионально и художественно обработан;

- кандидатуры артистов – не менее 4 (четырех) артистов, коллективов и не менее 8 (восьми) номеров в репертуаре, в том числе сольного исполнения с обязательным национальным компонентом Республики Алтай;

- ведущих – не менее 2 (двух) человек (женского и мужского пола) для проведения деловой и культурно-развлекательной программы мероприятия на 2 (двух) государственных языках Республики Алтай (алтайском, русском);

- ФИО и профессиональную характеристику консультанта, который в течении всего мероприятия будет оказывать консультационные услуги участникам мероприятия, в том числе СМСП по вопросам ведения бизнеса, государственной поддержке, продвижению продукции и др.;

- список ответственных лиц, предоставленных Исполнителем, отвечающих за работу каждой площадки;

- перечень 10 (десяти) мастер - классов, с предоставлением информации о мастере, названии матер – класса, времени проведения мастер – класса, продолжительности, ожидаемом количестве участников;

- рекламу мероприятия, которую Исполнитель планирует разместить в общественных местах;

- брошюру о всех участниках мероприятия (мастерах, ремесленниках, предпринимателях НХП);

- план – схему размещения выставочных стендов, площадок мероприятия;

3.1.2. Исполнителю необходимо организовать мероприятие по следующей программе:

- организация встречи и регистрация участников;

- торжественное открытие и закрытие мероприятия;

- работа торгово – выставочных площадок мастеров и ремесленников Республики Алтай;

-  культурно-развлекательная программа (выступление ведущих артистов, показ - демонстрация изделий ручной работы из войлока мастеров Республики Алтай, выступление представителей МО, презентация участников мероприятия, розыгрыши, конкурсы);

- конкурс среди участников по 5 (пяти) номинациям, организация работы конкурсной комиссии, награждение победителей и призеров конкурсов подарочными сертификатами, участников мероприятия сертификатами участника;

- проведение мастер классов;

- информационно -консультационные услуги;

- профессиональная фото и видео съемка.

3.1.3. Исполнитель организует работу конкурсной комиссии, которую формирует из деятелей культуры и искусства, специалистов по декоративно-прикладному искусству, художников, фотографов, дизайнеров, модельеров. Конкурсная комиссия (профессиональное жюри) оценивают работы участников выставки – ярмарки по 5 (пяти) номинациям «Лучший стенд по оформлению», «Новогодняя игрушка», «Народный костюм», «Новогодний сувенир», «Природа Алтая в творчестве») и определяет 15 победителей, 15 лауреатов 1 степени, 15 лауреатов 2 степени, 15 лауреатов 3 степени. При оценке конкурсных изделий члены конкурсной комиссии должны учитывать следующие критерии: качество выполнения изделия: завершённость, детальность проработки, соответствие технологии, сложность техники исполнения; соответствие тематике мероприятия; оригинальность идеи; учет особенностей регионального компонента.

3.1.4. На заднем фоне концертно – развлекательной площадки (сцены) должен быть размещены изготовленный Исполнителем праздничный баннер с указанием названия мероприятия, организаторов. Баннер должен быть украшен аркой из шаров - не менее 20 метров, сочетание цветов должно соответствовать логотипу мероприятия.

3.1.5. Исполнитель обеспечивает наличие профессионального концертного оборудования, доставку, установку аппаратуры, необходимой участникам мероприятия, ведущим, артистам. Системы звукоусиления и оборудования при использовании зон подбираются Исполнителем, исходя из площади и особенностей помещений и количества участников мероприятия, обеспечивает надежность работы оборудования в ходе проведения мероприятия, в том числе совместимость его компонентов. Обеспечивает работу звукооператора на весь период проведения мероприятия.

3.2. Обеспечить наличие торгово-выставочных павильонов и оборудования:

3.2.1. Исполнитель разрабатывает план застройки и оформляет экспозицию участникам единым блоком застройки, сформированным из мебели на основании заявки от каждого участника мероприятия, оснащённую электроосвещением и предоставлением обязательного оборудования на каждое выставочное место:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол выставочный, не более 120х60 см. не менее 110х70 см. | шт. | 3 |
| 2 | Стул не раскладной | шт. | 2 |
| 3 | Установка точки эл. питания 220 V (до 1 кВт) | шт. | 1 |
| 4 | Вешалка напольная вертикальная для размещения выставочной продукции размер не менее глубина 19 см. x ширина 121 см. x высота 150 см. | шт. | 1 |
| 5 | Корзина для мусора | шт. | 1 |

3.2.2. план застройки (итоговый дизайн, макет и застройка) согласовывать не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала проведения мероприятия с Заказчиком;

3.2.3. выставочная площадь на каждого участника должна быть не менее 2 (двух) кв.м. и не более 10 (десяти) кв.м.;

3.2.4. за день до мероприятия Исполнитель обеспечивает доставку, расстановку оборудования и мебели, необходимых участникам мероприятия для оформления выставочного стенда выставочной площади и для проведения мастер – классов;

3.2.5.  в день проведения мероприятия Исполнитель организует встречу каждого участника, оказывает помощь при оформлении выставочного стенда, по необходимости обеспечивает дополнительным оборудованием, мебелью.

3.3 Организовать проведение мастер – классов:

3.3.1 Исполнитель организует проведение мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек, сувениров по 10 (десяти) направлениям в течение проведения мероприятия: из них 5 (пять) мастер-классов – с 10.00 ч. до 12.00 ч., 5 (пять) мастер-классов с 13.00 ч. до 15.00 ч., а также приглашает на мастер классы обучающихся учебных заведений.

3.3.2 Расходные материалы на проведение мастер-классов приобретаются за счет участника мероприятия – мастера по народным художественным промыслам, о чем Исполнитель информирует мастера при планировании мастер – класса.

3.3.3 Исполнитель должен предоставить на каждый мастер – класс следующую мебель:

| № | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол (несколько столов) с поверхностью для мастер – класса 110 х 300 см. | шт. | 2 |
| 2 | Стул | шт. | 15 |
| 3 | Корзина для мусора | шт. | 1 |

3.4. Организовать бытовое обслуживание мероприятия:

3.4.1. Для организации фуршетного (кофе – брейк) обслуживания, Исполнитель:

- обеспечивает 2 (двух) человек, которые накрывают столы, обслуживают участников фуршета;

- организует фуршет для участников мероприятия на 100 (сто) человек, обеспечив каждого участника:

- одноразовой посудой (стакан, тарелка, ложка, вилка);

- салфетка;

- чай 1 пакет, кофе 1 пакет и сахар 4 пакета;

- свежеиспеченная булочка с мясом 1 шт.;

- свежеиспеченная булочка с картошкой 1 шт.;

- круасан или чоко-пай 1 шт.;

- шоколадные конфеты 5 шт.

3.4.2. Исполнитель предоставляет 6 (шесть) кулеров с водой и одноразовыми стаканами.

3.5. Реализовать информационно -рекламную кампанию для привлечения посетителей на мероприятие, фото – видео съемку, обеспечить печатной продукцией и подарочными сертификатами:

3.5.1 Исполнитель обеспечивает наличие 200 (двести) экземпляров цветной печатной продукции (брошюра) о всех участниках мероприятия. Данный печатный материал предоставляется посетителям и гостям мероприятия, участникам мероприятия.

3.5.2 Исполнитель обеспечивает наличие на входе в месте проведения мероприятия плана – схемы размещения выставочных стендов каждого участника мероприятия.

3.5.3 Исполнитель организует информационное освещение мероприятия:

- посредством радио, телевидения и информационного портала:

- размещение на телевизионном канале республиканского значения анонса мероприятия (до 2 (двух) минут) 1 (один) раз и итогового ролика (до 2 (двух) минут) 1 (один) раз;

- размещение информации на 1 (одной) радиостанции, вещающей на весь регион, с использованием специально-изготовленного аудио ролика, за 5 (пять) календарных дней до начала мероприятия, с продолжительностью   не менее 3 (трех) календарных дней. Аудио-ролик, заставка и озвучка согласовываются с Заказчиком. Период размещения: 17.00 до 20.00, количество выходов не менее 4 (четырёх) раз в день.

-организует публикацию не менее 2 (двух) размещений статей: о предстоящем проведении и об итогах мероприятия на 1 (одном) информационном портале республиканского значения.

3.5.4. Исполнитель обеспечивает за 20 (двадцать) календарных дней до начала мероприятия размещение печатной продукции о мероприятии (рекламный плакат с информацией о сроках проведения мероприятия) в общественных местах города Горно – Алтайска (на остановках, в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, в администрации города Горно –Алтайска, в Правительстве Республики Алтай и других административных зданиях). Количество размещенных плакатов 50 (пятьдесят) штук. Исполнитель предоставляет посредством передачи Исполнителю (телефон, электронная почта) в сети интернет фото всех 50 (пятьдесят) размещенных плакатов.

3.5.5. Исполнитель обеспечивает посредством электронной почты, социальных сетей рассылку приглашений на мероприятие: участникам и заинтересованным лицам, организациям – участникам мероприятия, гостям. Дизайн приглашения согласовывается с Заказчиком за 20 (двадцать) календарных дней до начала мероприятия.

3.5.6. Исполнитель обеспечивает фото и видеосъемку мероприятия, планируя точки съемки, движение фотографов и операторов в соответствии с программой мероприятия, предоставляет Заказчику все фотографии участников мероприятия для размещения информации о начале мероприятия в новостной ленте на сайте Заказчика предоставляются Заказчику в электронном виде в течение 1 (одного) календарного дня после проведения Мероприятия – в количестве 100 (сто) штук.

3.5.7 Количество презентационных фотографий –100 (сто) штук, разрешение не менее 1024*768 пикселей, общий размер файла на все фотографии не менее 500 Мб. Фотографии предоставляются Заказчику на электронном носителе в течение 3 (трех) календарных дней после проведения мероприятия. На фотографиях отображаются основные моменты мероприятия в соответствии с программой мероприятия, участники и общий вид мероприятия.

3.5.8 Видеоматериалы, отснятые в течение мероприятия, должны соответствовать следующим требованиям:

- видеозапись должна быть с логическими переходами и отражать основные события мероприятия согласно программе мероприятия;

-  качество съемки не допускает «трясущиеся кадры», в процессе съемки используется штатив для камеры или фотоаппарата, а также специальные удерживающие приспособления (кронштейны, липучки и т.п.);

- в процессе съемки необходимо записывать и сохранять оригинальное звуковое и шумовое сопровождение, присутствующее на съемочной площадке. При этом необходимо избегать закадровых комментариев, разговоров, обсуждений или других звуков, не относящихся непосредственно к предмету съемки;

- видеоматериал не перекрывается никакой графикой, титрами или другими видеоизображениями;

- технические требования: Формат съемки – FullHD 1920*1080 точек на дюйм и 25 кадров/сек.

3.5.9 Исполнитель передает видеоматериал, снятый в полном объеме (весь период проведения мероприятия) Заказчику в электронном виде на флэш-носителе. С момента передачи фотографий и видеоматериалов авторские права на них также считаются переданными Заказчику. Заказчик имеет право использовать их в любых целях и любым способом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.10 Исполнитель разрабатывает и изготавливает печатную продукцию, наградной материал в соответствии с требованиями:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баннер для сцены | Размер: не менее 3*5 м, (высота*ширина) Полноцветная печать, изготовленной методом широкоформатной печати. Печать на литой баннерной ткани плотностью 440 г/м2. Качество печати 720 dpi. Наполнение (информацию) Заказчик предоставляет исполнителю в течении 5 (пяти) дней после заключения контракта, эскиз (макет) согласовывается с Заказчиком. Крепление: Люверсы из нержавеющей стали, диаметром 10мм. По периметру баннера с шагом 25 см. | 1 |
| 2 | Пресс-волл (банер) для фотозоны | Размер – не менее 2*3м Каркас - состоит из одной трубы, которая выступает в качестве каркаса для натягивания полотна, а также обеспечить его высокую стойкость. Плотностью 440 г/м2. Качество печати 720 dpi. Дизайн разрабатывается Исполнителем. | 1 |
| 3 | Афиша | Размер: ширина не менее 1,5*высота не менее 2 м. Полноцветная печать, изготовлена методом широкоформатной печати. Печать на постерной бумаге. Дизайн разрабатывается Исполнителем. | 1 |
| 4 | Афиша | Размер: А 3 Полноцветная печать, изготовлена методом широкоформатной печати. Печать на постерной бумаге. Дизайн разрабатывается Исполнителем. | 100 |
| 5 | План –схема | Размер: ширина 1 - 1,5 м*высота 1,5 - 2 м. Полноцветная печать, изготовлена методом широкоформатной печати, на постерной бумаге. Дизайн разрабатывается Исполнителем. | 1 |
| 6 | Брошюра об участниках мероприятия, программа мероприятия | Размер: А 5 Полноцветная печать, изготовлена методом широкоформатной печати, на постерной бумаге. Дизайн разрабатывается Исполнителем. | 100 |
| 7 | Дипломы, сертификаты | Размер А4, печать на матовой бумаге плотность не менее 150 г/м2 Наполнение (информация), эскиз (макет) согласовывается с Заказчиком. 70 штук всем участникам выставки – продажи, 60 штук победителям и призерам в 5 номинациях, 8 выступающим, 11 МО за участие - во всех дипломах и сертификатах для награждения должны быть указаны: название мероприятия, год и полное название номинации, а (Ф.И.О) победителя и призеров вписывается на мероприятии после того, как жюри подведет итоги | 200 |

- 3.5.11. Исполнитель предоставляет договоры с магазинами и денежные сертификаты на покупку электронных и бытовых товаров в магазине электронной и бытовой техники: победителям по 5 (пяти) номинациям, определенным по результатам работы членов конкурсной комиссии:

- - 5 (пять) сертификатов - на сумму не менее 5-х (пяти) тысяч рублей;

- - 5 (пять) сертификатов – на сумму не менее 3-х (трех) тысяч рублей;

- - 5 (пять)сертификатов – на сумму не менее 2-х (двух) тысяч рублей;

- - 5 (пять) сертификатов – на сумму не менее 1 (одной) тысячи рублей.

3.5.12. Во всех дипломах и сертификатах должны быть указаны: название мероприятия, год и полное название номинации, название компании (Ф.И.О) победителей. Макеты дипломов и сертификатов согласовываются с Заказчиком (в соответствии с фирменным стилем Заказчика). Данные призы вручаются на церемонии награждения.

3.6. Обеспечить наличие и работу площадок:

3.6.1. Площадка №1- площадка для торжественной части мероприятия (открытие, закрытие), проведение культурно-развлекательной программы - выступление вокально-танцевальных групп Республики Алтай. На заднем фоне площадки (сцены) должен быть размещен изготовленный Исполнителем праздничный баннер.

3.6.2. Площадка №2 - проведение мастер-классов по направлениям народных художественных промыслов.

3.6.3. Площадка №3 –организация и проведение выставки-продажи изделий народных мастеров и ремесленников Республики Алтай.

3.6.4. Площадка №4 - организация регистрации участников (мастеров и ремесленников) мероприятия;

3.6.5. Площадка №5 – организация тематической фотозоны для участников мероприятия. На заднем фоне фотозоны должен быть размещены изготовленный Исполнителем «Народные художественные промыслы Республики Алтай» с композицией из воздушных шаров (арка из шаров - не менее 15 метров, сочетание цветов должно соответствовать логотипу мероприятия).

3.6.6. Площадка №6 – комната для работы жюри, подготовки наградного материала;

3.6.7. Площадка №7 –оказание консультационных услуг;

3.6.8. Площадка №8 – кофе – брейк;

3.6.9. Площадка №9 – комната для артистов, моделей (переодевание, подготовка к выступлению).

3.7. Исполнитель в день проведения мероприятия:

3.7.1. обеспечивает встречу и регистрацию участников согласно регистрационной форме (Приложение 1 к Контракту);

3.7.2. оформляет по количеству участников, указанных в разделе II данного технического задания, с каждым участником мероприятия заявление по форме (Приложение 2 к Контракту);

3.7.3. оформляет по количеству участников, указанных в разделе II данного технического задания, с каждым участником мероприятия, Соглашения об оказании информационно-консультационной услуги.

3.8. На весь период мероприятия Исполнитель сам и с предоставлением 4 (четырех) человек (распределив по 1 (одному) человеку на каждую площадку (концертная зона, зона проведения мастер – классов, зона фуршета, зона выставки – продажи и др.) организует сопровождение участников мероприятия, обеспечивает работу площадок.

IV. Подготовка отчета о проведении мероприятия

7.1. В рамках проведения учета участников мероприятия, являющихся получателями услуг поддержки СМСП Республики Алтай, оказываемых Заказчиком, Исполнитель проводит анкетирование, консультирование СМСП Республики Алтай - участников мероприятия, оказывая содействие в заполнение анкеты, соглашения по установленной Заказчиком форме в соответствии с требованиями к заполнению.

7.2. В течение 5 (пяти) календарных дней по окончании мероприятия Исполнитель предоставляет Заказчику информационно-аналитический отчет об оказанных услугах.

7.3. Информационно-аналитический отчет об оказанных услугах должен содержать следующую информацию:

- титульный лист формата А4 с описанием оказанных услуг Исполнителем, заверенный его подписью и печатью;

– акт приемки оказанных услуг (Приложение 3 к настоящему Контракту);

- регистрационные формы участников в количестве не менее 50 (пятидесяти) и не более 70 (семидесяти) единиц, в том числе не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) от СМСП (Приложение 4 к настоящему Контракту);

- заполненные участниками мероприятия анкеты удовлетворенности в количестве не менее 50 (пятидесяти) и не более 70 (семидесяти) единиц, в том числе не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) от СМСП (Приложение 5 к настоящему Контракту);

- заполненные участниками мероприятия Соглашения об оказании информационно-консультационных услуг в количестве не менее 50 (пятидесяти) и не более 70 (семидесяти) единиц, в том числе не менее 10 (десяти) и не более 15 (пятнадцати) от СМСП (Приложение 6 к настоящему Контракту);

– подборка фото и видеоматериалов в соответствии с требованиями, указанными в настоящем техническом задании;

– проект статьи об итогах мероприятия, согласованный с Заказчиком, Исполнитель предоставляет в течении 2 (двух) дней после завершения мероприятия.

7.4. Все материалы, которые согласовываются с Заказчиком, отчет предоставляются Исполнителем Заказчику посредством электронной почты, в печатном виде и в электронном виде на флэш-носителе.

7.5. Услуги считаются оказанными и принятыми в целом после подписания Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг.

7.6. Исполнитель также передает Заказчику оставшиеся у него после проведения мероприятия информационно-презентационные, фото, видео и другие материалы согласно раздела IV, V, VI, VI I технического задания.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение № 3

к Контракту

№ 0177200000920002612

от «06» октября 2020 года

Ф О Р М А

АКТ

приемки оказанных услуг/_______________________________

по Контракту №______ от «___» _________ 2020 г.

г. Горно-Алтайск					                                  	 «___» ___________ 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  Директора Мызина Айдара Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,   в лице  _______________, действующего на основании ________, с другой «Стороны»,  с  соблюдением требований ГК РФ и ФЗ РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «___» _________ 20___ г. №______ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по ______________________________________________________

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_______________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту, должны быть оказаны «___» ____________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта, ________________

6. Результаты оказанных услуг по Контракту: _____________________________________

7. Подписи сторон:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Форма акта приемки оказанных услуг согласована:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение №4

к Контракту

№ 0177200000920002612

от «06» октября 2020 года

Ф О Р М А

Регистрационная форма участников

(название мероприятия)

| Номер записи | Сведения об участниках Мероприятия - получателях поддержки, в том числе СМСП |  |  |  | Сведения о предоставленной поддержке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование юр. лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) ИП | Почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юр. лица или место жительства ИП-получателя поддержки, адрес электронной почты, номер телефона | Основной государственный регистрационный номер записи о гос.регистрации юр.л (ОГРН) или ИП (ОГРНИП) | Идентификационный номер налогоплательщика | Вид поддержки | Срок оказания поддержки |

Исполнитель: _____________________ /__________________/

«_____»___________2020г.

м.п.

Форма регистрационной формы участников согласована:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение № 5

к Контракту

№  0177200000920002612

от «06» октября 2020 года

Ф О Р М А

Анкета участника мероприятия

________________________________________________________

(наименование мероприятия)

ФИО, должность _________________________________________________________________________________

Наименование организации: _______________________________________________________________________

Место (территория) размещения организации, адрес: __________________________________________________

Вид деятельности, ОКВЭД: _______________________________________________________________________

Контактные данные участника мероприятия (адрес электронной почты, телефон): _________________________

Степень удовлетворенности тематикой, содержанием мероприятия, участником которого Вы являлись (от 0 – 100): ___________________________________________________________________________________________

Как Вы оцениваете качество предоставленной Вам услуги? (от 0 – 100) __________________________________

Оцените, пожалуйста, уровень компетентность сотрудников? (от 0 – 100) _________________________________

На сколько Вы удовлетворены итогом предоставленной Вам услуги? (от 0 – 100) __________________________

Ваши предложения: ______________________________________________________________________________

Ваши комментарии: ______________________________________________________________________________

Я даю свое согласие ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» на получение информации о существующих формах государственной поддержки и проводимых мероприятиях для предпринимательского сообщества на территории Республики Алтай посредством смс-рассылки и рассылки на электронную почту.

Я ознакомлен с техническим заданием. Услуги получены в полном объеме.

__________________________/________________________________________ /____________________________

(подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

____ ______________ 2020 г

(дата)

Форма анкеты участника мероприятия согласована:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение № 6

к Контракту

№  0177200000920002612

от «06» октября 2020 года

Ф О Р М А

Соглашение об оказании информационно-консультационных услуг

г. Горно-Алтайск                                                                                                                           «    »                   2020 г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» в лице ____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ___________, именуемый (ое) в дальнейшем «Получатель», в лице__________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение на оказание информационно-консультационных услуг (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Предмет Соглашения:

Исполнитель обязуется оказать Получателю информационно-консультационные услуги по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности (нужное отметить):

| по вопросам презентации и продвижению продукции (услуги) |  |
| --- | --- |
| по определению целевой аудитории |  |
| по ведению переговоров с потенциальными покупателями |  |
| иное |  |

Права и обязанности сторон

Исполнитель обязуется оказывать услуги надлежащим образом, в полном объеме и в сроки, указанные в настоящем Соглашении. Услуги оказываются на постоянной основе.

Получатель обязуется принять услуги.

Оплата услуг

Услуги по настоящему Соглашению Получателем не оплачиваются.

Заключительные положения

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 г.

4.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Получатель выражает полное своё согласие на обработку (действия (операции) с персональными данными) персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, и использование в рамках деятельности Организации.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Соглашение заключено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

М.п.

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

<*> Представленная информация не разглашается, не передается в проверяющие и контролирующие органы и будет использоваться только для расчета показателей эффективности деятельности инфраструктуры поддержки.

Форма акта приемки оказанных услуг согласована:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |

Приложение № 7

к Контракту № 0177200000920002612

от «06» октября 2020 года

Ф О Р М А

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» я, ___________________________________________________________________, паспорт___________ выдан «__» ___________ г.________________________ дата рождения ____________г., проживающий (ая):

адрес регистрации: _________________________________________________ фактический адрес проживания: __________________________________________________________________

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих персональных данных государственному бюджетному учреждению Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» (далее – ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай»), расположенному по адресу: 649100, г. Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, д. 9 с целью:

- Получения услуг по участию в программе по наставничеству в Республике Алтай в 2020 году.

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

- Фамилия, имя и отчество;

- дата рождения;

- место рождения и гражданство;

- сведения о месте регистрации, проживания;

- паспортные данные;

- данные налогоплательщика;

- контактная информация.

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений.

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц.

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).

Настоящее согласие дано мной «____» __________________20____г. и действует в течение 5 (пяти) лет.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего документа, который может быть направлен мной в адрес ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай».

«___»__________20___ г._______________/________________________/

подпись	ФИО

Форма согласия на обработку персональных данных согласована:

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» | Общество с ограниченной ответственностью «МЕМ Групп» |
| Директор ______________А.А. Мызин | Директор_____________ М.А. Потапов |